## Timeline Progress
Project Title |  |  | PENGEMBANGAN WEBSITE ICRI
Project Manager |  |  | SULARNO
Company Name |  |  | PT TELKOMSIGMA
PO Date |  |  | 02 JUNI 2021 - 16 JULI 2021
Start Date |  |  | 2021-06-02 | time axis 2021-05-31 to 2021-08-22
Current Date |  |  | 2021-06-28 | bar: 2021-05-31
WBS NUMBER |  | MILESTONES | PIC / TASK | DATE |  | COMPLETION | DAY |  |  |  | 2021-05-31: WEEK 1; 2021-06-07: WEEK 2; 2021-06-14: WEEK 3; 2021-06-21: WEEK 4; 2021-06-28: WEEK 5; 2021-07-05: WEEK 6; 2021-07-12: WEEK 7; 2021-07-19: WEEK 8; 2021-07-26: WEEK 9; 2021-08-02: WEEK 10; 2021-08-09: WEEK 11; 2021-08-16: WEEK 12
|  |  |  | START DATE | DUE DATE |  | DUR | WORK | DONE | LEFT | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M
1 |  | Conception and Initiation |  |  |  | 100%
| 1.1 | Plan Review | Sularno | 2021-06-02 | 2021-06-16 | 100% | 15 | 11 | 15 | 0 | bar: WEEK 1 R to WEEK 3 R; WEEK 5 S
| 1.2 | Gathering Requirement | Agus Ismail | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 100% | 45 | 33 | 45 | 0 | bar: WEEK 1 R to WEEK 7 J
| 1.3 | Design Review | Made Aghnes | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 K to WEEK 3 S; WEEK 5 S
| 1.4 | Kick Off Project | Sularno | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
2 |  | Assesment |  |  |  | 100% | bar: WEEK 5 S
| 2.1 | Communication Plan | Sularno | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
| 2.2 | UI/UX Design | Made Aghnes | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
| 2.3 | Infrastructure Design | Agus Ismail | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
| 2.4 | Architecture Design | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
| 2.5 | Database Design | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
3 |  | Launch & Execution |  |  |  | 100% | bar: WEEK 5 S
| 3.1 | System Preparation | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100% | 13 | 9 | 13 | 0 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
| 3.2 | Code Development
| 3.2.1 | - Home
| 3.2.1.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.1.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.2 | - Research
| 3.2.2.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.2.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.3 | - Laboratory
| 3.2.3.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.3.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.4 | - Learning
| 3.2.4.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.4.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.5 | - Networking
| 3.2.5.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.5.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.6 | - Chat System [Laboatory]
| 3.2.6.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2..6.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.7 | - Ticketting System [Laboratory] | Ali Baba
| 3.2.7.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.7.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.8 | - Event Management [Learning]
| 3.2.8.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | bar: WEEK 5 S
| 3.2.8.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.9 | - System Backend | Ali Baba
| 3.2.9.1 | - Frontend | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
| 3.2.9.2 | - Backend | Abu Nawas | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 J; WEEK 5 S
4 |  | Performance & Control |  |  |  | 32.5% | bar: WEEK 5 S
| 4.1 | System Integration | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 30% | 13 | 9 | 3 | 10 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: c; WEEK 1 M: c; WEEK 2 S: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
| 4.2 | Testing Scenario | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 30% | 13 | 9 | 3 | 10 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: c; WEEK 1 M: c; WEEK 2 S: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
| 4.3 | Key-User Acceptance | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 30% | 13 | 9 | 3 | 10 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: c; WEEK 1 M: c; WEEK 2 S: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
| 4.4 | User Acceptance | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 40% | 13 | 9 | 5 | 8 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: c; WEEK 1 M: c; WEEK 2 S: c; WEEK 2 S: c; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
5 |  | Project Close |  |  |  | 10.5% | bar: WEEK 5 S
| 5.1 | Transfer Knowledge | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 10% | 13 | 9 | 1 | 12 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: x; WEEK 1 M: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
| 5.2 | Report | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 12% | 13 | 9 | 1 | 12 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: x; WEEK 1 M: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
| 5.3 | BAST | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 20% | 13 | 9 | 2 | 11 | WEEK 1 J: c; WEEK 1 S: c; WEEK 1 M: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 R: x; WEEK 2 K: x; WEEK 2 J: x; WEEK 2 S: x; WEEK 2 M: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 S: x; WEEK 3 R: x; WEEK 5 S: t
| 5.4 | Support & Bug Fix | Ali Baba | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 0% | 13 | 9 | 0 | 13 | bar: WEEK 1 J to WEEK 3 R; WEEK 5 S
Total |  | Progress Development | 87.42%
Weight |  | Milestones | 100%
| 1 | Conception and Initiation | 5%
| 2 | Preparation | 12%
| 3 | Launch & Execution | 15%
| 4 | Performance & Control | 60%
| 5 | Project Close | 8%